УТВЕРЖДЕН

Постановлением Центральной избирательной

комиссии Республики Карелия

от 8 октября 2009 года № 55/389-4

Комплекс мероприятий

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия по подготовке и проведению повторных выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования в Республике Карелия 14 марта 2009 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на сайте ЦИК Карелии Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Республике Карелия 14 марта 2010 года. | Ноябрь 2009г. | Кондрашов О.А., Мухин А.А. |
| 1.2 | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в городских и сельских поселениях | По мере назначения С 13 декабря по 23 декабря | Лёвкин В.А., Баринова Н.Ф., Кондрашов О.А. |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Карелия, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет», постановления ЦИК России от 14 августа 2008 года №127/945-5 «Об информационном обеспечении Центральной избирательной комиссии Российской Федерации избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации». | В соответствии с Календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Истомин А.А., члены ЦИК Карелии. |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов. | Весь период избирательной кампании | Лёвкин В.А., Баринова Н.Ф., члены ЦИК Карелии |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий. | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Лёвкин В.А., Баринова Н.Ф., члены ЦИК Карелии |
| 1.6 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки муниципальных выборов. | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Лёвкин В.А., Баринова Н.Ф., Кондрашов О.А. |
| 1.7 | Заслушивание на заседании ЦИК Карелии ряда избирательных комиссий муниципальных образований о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 14 марта 2010 года выборов. | до 7 марта 2010 года | Истомин А.А., члены ЦИК Карелии. |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Проведение обучения председателей, заместителей председателей, секретарей избирательных комиссий муниципальных образований. | Январь 2010 | Истомин А.А., Лёвкин В.А., Баринова Н.Ф., члены ЦИК Карелии |
| 2.2 | Обучение руководителей региональных отделений политических партий по вопросам выдвижения, регистрации кандидатов и других избирательных действий. | Декабрь 2009 | Истомин А.А., Лёвкин В.А., Баринова Н.Ф. |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в проведении обучения председателей, заместителей председателей, секретарей участковых избирательных комиссий. | Февраль 2010 | Истомин А.А., Лёвкин В.А., Баринова Н.Ф., члены ЦИК Карелии, |
| 2.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательной кампании в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | Весь период | Кондрашов О.А. |
| 2.5 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления. | Весь период | Лёвкин В.А., члены ЦИК Карелии |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Проведение обучения редакторов газет и руководителей телерадиовещания по вопросам участия СМИ в информационном обеспечении выборов. | январь 2010 года | Лёвкин В.А. |
| 3.2 | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений членов ЦИК Карелии | Весь период | Кондрашов О.А. Абрамов И.Л. Мухин А.А. |
| 3.3 | Образование и обеспечение работы Информационного центра ЦИК Карелии «Единый день голосования в субъектах Российской Федерации – 14 марта 2010 года» | В соответствии с распоряжением Председателя ЦИК Карелии Истомина А.А. | Лёвкин В.А., Рабочая группа |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации об основных предварительных результатах выборов | 14 марта 2010 года | Лёвкин В.А., Баринова Н.Ф., Кондрашов О.А. Абрамов И.Л. Мухин А.А. |
| 4.2 | Подготовка и издание сборника «Повторные выборы в органы местного самоуправления 14 марта 2010 года. Электоральная статистика». | Второе полугодие 2010 года | Лёвкин В.А., Баринова Н.Ф., Кондрашов О.А. |